OFERTA FINANCIARĂ

| Nr. | Sarcini | Produse | Perioada | Număr de zile consultanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregătirea materialelor pentru atelierul de elaborare a planului de eficiență energetică pentru comuna Baimaclia , cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. | PPT, Agenda | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 0,5 zi |
| 2. | Livrarea unui atelier de elaborare a planului de eficiență energetică pentru comuna Baimaclia , cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. | Raport atelier | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 2 zile |
| 3. | Colectarea și sistematizarea datelor necesare elaborării Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia. | Date colectate | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 1 zile |
| 4. | Ședințe de informare și consultare a membrilor comunității a Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia | PPT, Agenda, Draft Plan | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 3 zile |
| 5. | Definitivarea și structurarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia. | Plan Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia. | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 1,5 zile |
| Total |  |  |  | 8 zile |

Data ________________________

Semnătura aplicantului____________________