OFERTA FINANCIARĂ

| Nr.r. | Sarcini | Produse | Număr de zile consultanță | Costul zilelor de consultanţă, EURO, cu toate taxele incluse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregătirea materialelor pentru atelierul de informare a reprezentanților din cadrul celor 33 APL din raionul Fălești, cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. | PPT, Agenda | 0,5 zi |  |
| 2. | Livrarea unui atelier de informare a reprezentanților din cadrul celor 33 APL din raionul Fălești, cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. | Raport atelier | 1 zi |  |
| 3. | Colectarea și sistematizarea datelor necesare elaborării Planului Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Obreja Veche. | Date colectate | 2 zile |  |
| 4. | Coordonarea și facilitarea ședinței de lucru cu 10 actori locali (APL, grupuri de inițiativă, agenți economici etc.) pentru contribuția la elaborarea PLIEC. | Draft Plan | 1 zi |  |
| 5. | Definitivarea și structurarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Obreja Veche. | Plan Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Obreja Veche. | 2 zile |  |
| Total |  |  |  |  |

Data ________________________

Semnătura aplicantului____________________