Termeni de referinţă

Servicii de consultanță pentru instruirea APL pe eficiență energetică și elaborarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Baimaclia

Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova din Cantemir (AOPAM) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, care activează continuu în sprijinul copiilor, tinerilor, a persoanelor cu dizabilități și al familiilor acestora. Organizația contribuie la contribuie la creșterea nivelului de viață a păturilor social-vulnerabile, a familiilor cu mulți copii și a persoanelor cu dizabilități ca rezultat al sprijunului acordat..

AOPAM implementează proiectului „Eficientizarea energetică a Serviciului social „Casă comunitară” Baimaclia, Cantemir”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova, în baza contractului de grant Nr. G15291 din 25.03.2025. Proiectul vizează îmbunătățirea calității serviciilor sociale oferite în cadrul Serviciului social „Casă comunitară” Baimaclia, Cantemir  prin măsuri de eficiență energetică și prin sprijinirea echipei serviciului în consolidarea competențelor profesionale, în conformitate cu standardele de calitate în vigoare.

Scopul proiectului: Promovarea impactului pozitiv al măsurilor de eficiență energetică în baza exemplului Serviciului Social „Casa Comunitară Baimaclia” atât în rândul prestatorilor de servicii publice, cât și în rândul gospodăriilor individuale.

Totodată, proiectul contribuie la mobilizarea comunității și la dezvoltarea capacității autorităților locale în promovarea eficienței energetice.

SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

| Nr. | Sarcini | Produse | Perioada | Număr de zile consultanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregătirea materialelor pentru atelierul de elaborare a planului de eficiență energetică pentru comuna Baimaclia , cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. | PPT, Agenda | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 0,5 zi |
| 2. | Livrarea unui atelier de elaborare a planului de eficiență energetică pentru comuna Baimaclia , cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. | Raport atelier | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 2 zile |
| 3. | Colectarea și sistematizarea datelor necesare elaborării Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia. | Date colectate | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 1 zile |
| 4. | Ședințe de informare și consultare a membrilor comunității a Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia | PPT, Agenda, Draft Plan | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 3 zile |
| 5. | Definitivarea și structurarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia. | Plan Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia. | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 1,5 zile |
| Total |  |  |  | 8 zile |

Cerințe de calificare:

- Studii post-universitare (masterat sau doctorat) în domeniul;

- Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul eficienței energetice;

- Cunoașterea actelor normative din domeniul eficienței energetice;

- Abilități organizatorice excelente, capacități de acordare a serviciilor de mentorat;

- Abilități de comunicare şi negociere atât la nivel local, cât și național;

- Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);

- Abilități bune de lucru în echipă;

- Posibilități de deplasare în raionul Cantemir.

Perioada de contractare: decembrie 2025 - ianuarie 2026

Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu coordonatorul proiectului Eficientizarea energetică a Serviciului social „Casă comunitară” Baimaclia, Cantemir” din cadrul AO Parteneriatul Aachen Moldova.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul, care va fi semnat de către consultant și Oferta financiară elaborată conform Anexei.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la: natalia.dediu@moldovahha.org  cu mențiunea „Servicii de consultanță – PLIEC” până la data de  17 decembrie 2025 .

Doar persoanele selectate vor fi contactate.