Termeni de referinţă

Servicii de consultanță pentru instruirea APL pe eficiență energetică și elaborarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Obreja Veche

Asociația Obștească a Părinților Persoanelor cu Dizabilități „Eternitate” din Fălești (AOPPD „Eternitate”) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, care activează continuu în sprijinul persoanelor cu dizabilități și al familiilor acestora. Organizația promovează incluziunea socială, participarea activă în viața comunității și accesul egal la educație, sănătate și servicii sociale. AOPPD „Eternitate” contribuie la dezvoltarea unui mediu accesibil, echitabil și lipsit de discriminare pentru toți membrii societății.

AOPPD „Eternitate” implementează Serviciu sustenabil: energie eficientă în acțiune”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova, în baza contractului de grant Nr. G 15298 din 25.03.2025. Proiectul vizează îmbunătățirea calității serviciilor sociale oferite în cadrul Complexului de servicii sociale „Pentru voi” prin măsuri de eficiență energetică și prin sprijinirea echipei serviciului în consolidarea competențelor profesionale, în conformitate cu standardele de calitate în vigoare. Totodată, proiectul contribuie la mobilizarea comunității și la dezvoltarea capacității autorităților locale în promovarea eficienței energetice. Activitățile  proiectului vizează 1) informare a reprezentanților din cadrul celor 33 APL din raionul Fălești, cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB; 2) elaborarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Obreja Veche.

SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

| Nr. | Sarcini | Produse | Perioada | Număr de zile consultanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregătirea materialelor pentru atelierul de informare a reprezentanților din cadrul celor 33 APL din raionul Fălești, cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. | PPT, Agenda | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 0,5 zi |
| 2. | Livrarea unui atelier de informare a reprezentanților din cadrul celor 33 APL din raionul Fălești, cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. | Raport atelier | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 1 zi |
| 3. | Colectarea și sistematizarea datelor necesare elaborării Planului Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Obreja Veche. | Date colectate | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 2 zile |
| 4. | Coordonarea și facilitarea ședinței de lucru cu 10 actori locali (APL, grupuri de inițiativă, agenți economici etc.) pentru contribuția la elaborarea PLIEC. | Draft Plan | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 1 zi |
| 5. | Definitivarea și structurarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Obreja Veche. | Plan Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) al comunei Obreja Veche. | decembrie 2025 - Ianuarie 2026 | 2 zile |
| Total |  |  |  | 6,5 zile |

Cerințe de calificare:

- Studii post-universitare (masterat sau doctorat) în domeniul;

- Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul eficienței energetice;

- Cunoașterea actelor normative din domeniul eficienței energetice;

- Abilități organizatorice excelente, capacități de acordare a serviciilor de mentorat;

- Abilități de comunicare şi negociere atât la nivel local, cât și național;

- Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);

- Abilități bune de lucru în echipă;

- Posibilități de deplasare în raionul Fălești

Perioada de contractare: decembrie 2025 - ianuarie 2026

Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu coordonatorul proiectului „Serviciu sustenabil: energie eficientă în acțiune” din cadrul AOPPD Eternitate.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul, care va fi semnat de către consultant și Oferta financiară elaborată conform Anexei.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la: ludmila.jalba@gmail.com cu mențiunea „Servicii de consultanță – PLIEC” până la data de  14 decembrie 2025 .

Doar persoanele selectate vor fi contactate.