TERMENI DE REFERINȚĂ

Documentație tehnică de proiectare pentru sistemul de alimentare cu apă din satul Roșcani

Cluster amalgamat Roșcani-Telița-Calfa, raionul Anenii Noi, Republica Moldova

SALAR International, Proiectul PACE Local

# 1. Invitație și introducere

SALAR International AB (denumit în continuare SALAR International) invită operatorii economici eligibili, inclusiv persoane juridice, întreprinzători individuali, persoane fizice autorizate sau alte forme legal autorizate să presteze servicii de proiectare în Republica Moldova, să depună oferte pentru prestarea serviciilor de proiectare tehnică pentru sistemul de alimentare cu apă din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, Republica Moldova.

Misiunea se desfășoară în cadrul proiectului PACE Local (Administrația Publică Locală, Implicarea Cetățenilor), un proiect cu durata de patru ani (2025-2029), finanțat de Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (Sida) și implementat de SALAR International în sprijinul clusterului amalgamat Roșcani-Telița-Calfa.

SALAR International AB acționează în calitate de Investitor și este responsabilă pentru coordonarea achiziției, administrarea contractului și efectuarea plății. Prestatorul selectat va furniza serviciile și livrabilele descrise în prezenții Termeni de Referință. Beneficiarul este Primăria Roșcani, în calitate de destinatar și utilizator final al livrabilelor.

Rolurile în cadrul prezentei misiuni sunt definite astfel: Client (donator): Sida, Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare; Investitor: SALAR International AB; Prestator: operatorul economic selectat; Beneficiar: Primăria Roșcani. Contractul rezultat din procedură va fi trilateral și va fi semnat de Prestator, Investitor și Beneficiar. Beneficiarul semnează pentru luare la cunoștință, coordonare, recepție și acceptare a livrabilelor și nu își asumă obligații de plată în temeiul contractului.

# 2. Context și justificare

Satul Roșcani are aproximativ 1.672 de locuitori permanenți și o populație sezonieră suplimentară de 300-400 de persoane în anumite perioade ale anului. Misiunea vizează aproximativ 750 de gospodării, 6 instituții publice și 10 agenți economici din localitate.

Roșcani dispune deja de un sistem de alimentare cu apă centralizat funcțional. Conform chestionarului de necesități completat de Primăria Roșcani, aproximativ 90% dintre gospodării sunt conectate la apeductul existent, alimentat din trei (3) sonde arteziene separate. Cele trei sonde nu sunt interconectate, fiecare prezentând probleme tehnice distincte. Gospodăriile rămase utilizează fântâni sau sonde individuale.

Rețeaua de distribuție existentă are o lungime aproximativă de 16-18 km. Starea tehnică a sondelor, a turnurilor de apă și a conductelor este raportată ca fiind precară. Doar o parte a sistemului a fost construită pe baza unei documentații tehnice de proiectare. Alte tronsoane au fost construite cu sprijinul locuitorilor și al Primăriei, fără înregistrări complete privind calitatea, cantitatea și lungimea conductelor.

În baza Acordului de cooperare semnat la 24 martie 2026 între SALAR International și Primăria Roșcani, Roșcani nominalizase inițial o componentă de proiectare pentru canalizare. Primăria a solicitat ulterior schimbarea obiectului în proiectarea sistemului de alimentare cu apă, pe motiv că un sistem funcțional și documentat corespunzător de alimentare cu apă reprezintă o precondiție pentru orice investiție viitoare în canalizare.

Documentația tehnică de proiectare elaborată în cadrul prezentei misiuni va servi drept bază pentru: (i) viitoarele aplicații ale Primăriei Roșcani la programele de finanțare relevante pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu apă; și (ii) procedurile competitive de achiziție pentru contractarea lucrărilor de construcție, după obținerea finanțării.

# 3. Obiectivul misiunii

Obiectivul misiunii constă în elaborarea documentației tehnice de proiectare pentru evaluarea, reabilitarea, modernizarea, integrarea și, după caz, extinderea sistemului existent de alimentare cu apă din satul Roșcani.

Documentația tehnică de proiectare va acoperi, după caz, în funcție de soluția tehnică selectată: sondele arteziene, rezervoarele de înmagazinare / turnurile de apă, stațiile de pompare, reglarea presiunii, clorinarea / tratarea apei, rețeaua de distribuție, branșamentele individuale ale gospodăriilor, hidranții de incendiu și documentația tehnică auxiliară aferentă.

Misiunea va conduce la o singură soluție tehnică selectată, agreată cu Investitorul și Beneficiarul după etapa de evaluare, și dezvoltată într-un pachet complet de documentație tehnică de proiectare. Opțiuni alternative pot fi analizate la nivel conceptual, însă proiectarea de detaliu va fi elaborată exclusiv pentru soluția selectată.

Misiunea nu presupune forarea sau proiectarea de detaliu a unei noi sonde arteziene în cadrul sferei de bază. Sfera de bază vizează evaluarea, reabilitarea, modernizarea și posibila integrare a celor trei sonde arteziene existente. O nouă sondă arteziană poate fi luată în considerare doar dacă evaluarea conceptuală demonstrează că sursele existente sunt insuficiente tehnic, neconforme sau nerentabil de reabilitat, și numai cu confirmarea prealabilă scrisă a SALAR International și a Primăriei Roșcani.

# 4. Sfera serviciilor

Prestatorul va evalua toate componentele existente ale sistemului de alimentare cu apă. Proiectarea de detaliu va viza exclusiv reabilitarea, înlocuirea, relocarea, extinderea sau componentele noi incluse în soluția selectată aprobată în cadrul Livrabilului 2.

Prestatorul va realiza, ca minim, următoarele activități:

- Analiza întregii documentații disponibile puse la dispoziție de Primăria Roșcani, inclusiv pașapoartele tehnice ale sondelor, autorizațiile de exploatare existente, analizele de calitate a apei, înregistrările parțiale de proiectare și schemele de rețea disponibile.

- Vizită la fața locului și verificare în teren a infrastructurii relevante din localitate, inclusiv a celor trei sonde arteziene, a turnurilor de apă, a sectorului prioritar, a traseelor principale ale conductelor și a oricăror elemente de infrastructură relevante pentru soluția tehnică integrată. Numărul minim de vizite este de două, cu vizite suplimentare în funcție de necesarul pentru finalizarea misiunii.

- Verificarea și luarea în considerare, în etapa de inițiere și în cadrul proiectării, a următoarelor constrângeri de teren menționate în chestionarul de necesități: rețele subterane existente (gaze naturale, telecomunicații, energie electrică, inclusiv tronsoane parțial subterane); tronsonul existent de canalizare din zona școlii, grădiniței și a blocurilor locative; traversări de drumuri locale și comunale; văi și râulețul Valea Roșcanei; constrângeri legate de calea ferată, inclusiv întovărășirile pomicole / gospodăriile de grădinărit amplasate dincolo de calea ferată; terenuri private pe care pot fi necesare servituți; și zona intravilan cu mai multe case ce urmează a fi racordate. Prestatorul va obține datele disponibile de la operatorii relevanți (Moldovagaz, Moldtelecom, operatorul de distribuție a energiei electrice) și va reflecta aceste constrângeri în soluția tehnică selectată și în trasarea propusă a rețelei. Această obligație nu se extinde la investigații suplimentare sau specializate dincolo de cele necesare în mod rezonabil pentru soluția selectată.

- Evaluarea tehnică a celor trei (3) sonde arteziene existente, inclusiv debit, calitatea apei, starea tehnică, capacitatea de a deservi integral sau parțial satul, precum și verificarea conformității zonei de protecție sanitară (rază minimă de 30 m conform NCM G.03.03, de verificat pentru fiecare amplasament).

- Evaluarea turnurilor de apă și a rezervoarelor, inclusiv a turnului amplasat în prezent într-o grădină privată, cu verificarea condițiilor de acces și identificarea unei eventuale necesități de relocare.

- Evaluarea rețelei de conducte existente, inclusiv a tronsoanelor nedocumentate construite fără înregistrări tehnice complete, pentru confirmarea materialului, diametrului, vechimii și stării tehnice și pentru identificarea tronsoanelor care necesită reabilitare sau înlocuire.

- Verificarea situației cadastrale și a constrângerilor de acces pentru sonde, turnuri de apă și traseele propuse pentru rețea, inclusiv pentru sonda amplasată pe teren aflat în proprietatea APL Calfa.

- Ridicare topografică autorizată pentru tronsoanele și amplasamentele incluse în soluția selectată. Cartografierea rețelei existente se va efectua doar în măsura necesară pentru evaluarea hidraulică și pentru proiectare.

- Investigații geotehnice limitate la amplasamentele noilor structuri, în măsura în care sunt impuse de normele aplicabile și de soluția tehnică selectată. Investigațiile extinse sau suplimentare impuse de autoritățile competente după aprobarea soluției selectate vor face obiectul aprobării prealabile scrise a SALAR International.

- Calcule hidraulice pentru sistemul integrat, inclusiv debite, viteze, presiuni și dimensionarea zonelor de reducere a presiunii sau a zonelor cu presiune diferențiată.

- Elaborarea unei soluții tehnice conceptuale care să acopere reabilitarea, modernizarea și, acolo unde este justificat tehnic și economic, extinderea sistemului existent, cu un scenariu recomandat clar și o eventuală etapizare propusă.

- Proiectarea de detaliu a soluției selectate, vizând exclusiv componentele incluse în soluția conceptuală aprobată, inclusiv propunerea de interconectare a celor trei subsisteme existente, atunci când este justificată tehnic, și proiectarea stațiilor de pompare, rezervoarelor, stațiilor de reducere a presiunii, clorinării / tratării apei și hidranților de incendiu, în măsura impusă de soluția selectată.

- Elaborarea specificațiilor tehnice, planșelor, devizelor de cheltuieli și estimărilor de cost adecvate pentru achiziția lucrărilor de construcție și pentru aplicarea la programe de finanțare.

- Sprijinirea Beneficiarului în obținerea condițiilor tehnice, aprobărilor, avizelor și autorizațiilor necesare în temeiul legislației aplicabile a Republicii Moldova.

- Predarea finală a pachetului complet de documentație tehnică de proiectare în formatele prevăzute în Secțiunea 8.

# 5. Parametri tehnici

Parametrii de mai jos sunt preluați din chestionarul de necesități completat de Primăria Roșcani. Anumite valori sunt aproximative sau urmează a fi confirmate în etapa de inițiere.

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Localitate | Satul Roșcani, raionul Anenii Noi |
| Cluster amalgamat | Roșcani-Telița-Calfa |
| Populație permanentă | aproximativ 1.672 locuitori |
| Populație sezonieră | aproximativ 300-400 locuitori |
| Gospodării vizate | aproximativ 750 |
| Instituții publice vizate | 6 |
| Agenți economici vizați | 10 |
| Obiecte identificate cu consum ridicat | școala, grădinița și un agent economic cu zonă de agrement (consum maxim în perioada mai-septembrie) |
| Grad actual de conectare a gospodăriilor | aproximativ 90% |
| Lungime aproximativă a rețelei existente | aproximativ 16-18 km |
| Surse de apă existente | 3 sonde arteziene existente, neinterconectate |
| Sector prioritar | sectorul deservit de sonda de pe strada Armenească |
| Posibilitate viitoare de conectare (Etapa II) | punct potențial de racordare viitoare la magistrala Chișinău-Botnărești, situată în prezent la aproximativ 16 km de Roșcani; a fi luată în considerare exclusiv pentru pregătirea soluției în perspectivă, nu ca opțiune actuală de alimentare |
| Operator viitor (preconizat) | ÎM PrestServ Roșcani (întreprindere municipală fondată de Consiliul Local Roșcani); decizia formală a Consiliului Local este în curs de adoptare |
| Sol predominant (date regionale) | argilos-lutos (cernoziom levigat); investigații geotehnice punctuale vor fi efectuate de Prestator la amplasamentele noilor structuri, în funcție de soluția selectată |
| Adâncime de îngheț | aproximativ 0,80 m (NCM E.04.01); conductele se vor poza la o adâncime minimă de 1,20 m |
| Teren colinar / constrângeri de presiune | există diferențe de cotă; pot fi necesare stații de reducere a presiunii și/sau zone de presiune diferențiate, urmând a fi confirmate prin calcule hidraulice |
| Ridicare topografică | ridicare topografică autorizată pentru tronsoanele și amplasamentele incluse în soluția selectată (a se vedea Secțiunea 8) |

# 6. Terenuri, acces și constrângeri juridice

Situația de mai jos este raportată de Primăria Roșcani și va fi verificată și detaliată de Prestator în etapa de inițiere:

- Două (2) sonde și două (2) turnuri de apă sunt amplasate pe terenuri aflate în proprietatea APL Roșcani.

- O (1) sondă este proprietatea APL Roșcani, însă terenul aferent este în proprietatea APL Calfa. Situația juridică a acestei sonde și a zonei sale de protecție sanitară urmează a fi clarificată.

- Un (1) turn de apă este amplasat în prezent într-o grădină privată, accesul fiind dificil în caz de intervenție. Prestatorul va evalua implicațiile tehnice, juridice și de acces și va propune soluții fezabile, inclusiv o eventuală relocare a turnului de apă pe un amplasament corespunzător.

- Numerele cadastrale și suprafețele exacte ale terenurilor relevante vor fi furnizate de Primăria Roșcani pe baza extraselor din Registrul bunurilor imobile.

- APL Roșcani nu are cunoștință de litigii privind infrastructura existentă. Pentru traseele rețelei de distribuție care ar putea traversa terenuri private, acordurile de servitute vor fi coordonate de Primăria Roșcani.

- Sondele au fost executate aproximativ în anii '60. Pașapoartele tehnice sunt disponibile pentru două (2) sonde; a treia a fost preluată recent de la APP (Agenția Proprietății Publice) către Primăria Roșcani, iar documentația aferentă este în curs de actualizare. Documentele disponibile vor fi puse la dispoziția Prestatorului la inițierea contractului.

- Primăria Roșcani se angajează să faciliteze accesul la proprietățile private pentru vizitele de teren necesare elaborării proiectului și să coordoneze relația cu locuitorii.

# 7. Livrabile

Prestatorul va elabora următoarele livrabile. Termenele indicative sunt exprimate în zile calendaristice de la data semnării contractului de către toate părțile. Prestatorul poate propune un termen mai scurt în oferta tehnică, cu condiția ca acesta să fie realist și justificat.

| Nr. | Livrabil | Conținut și format | Termen indicativ |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Raport de inițiere și evaluarea infrastructurii existente | Concluziile analizei documentare, ale vizitei la fața locului și ale evaluării celor trei sonde, turnuri de apă și rețelei existente. Include confirmarea sferei, lista datelor suplimentare necesare de la Beneficiar, metodologia și planul de lucru confirmat. Format PDF + format editabil. | în termen de 20 de zile calendaristice de la semnarea contractului |
| D2 | Soluția tehnică conceptuală | Soluție tehnică conceptuală care include: - scenariul recomandat; - lista clară a componentelor ce urmează a fi incluse în proiectarea de detaliu; - justificarea scenariului selectat, inclusiv comparația cu opțiunile alternative analizate; - etapizarea propusă, dacă este cazul; - confirmarea modului în care sectorul prioritar deservit de sonda de pe strada Armenească este tratat ca prima etapă de implementare; - abordarea privind punctul de racordare viitoare la magistrala Chișinău-Botnărești pentru pregătirea soluției în perspectivă. Livrabilul 2 face obiectul confirmării scrise de către SALAR International și Primăria Roșcani înainte de începerea proiectării de detaliu. Format PDF + format editabil. | în termen de 35 de zile calendaristice de la semnarea contractului |
| D3 | Documentație tehnică de proiectare la stadiul de proiect (draft) | Documentație tehnică completă, în varianta draft, pentru componentele incluse în soluția selectată aprobată în cadrul D2, inclusiv planșe, calcule hidraulice, specificații tehnice, devize de cheltuieli (formularele 1, 3, 5 și 7 unde sunt aplicabile) și estimări de cost. Format PDF + format editabil. | în termen de 65 de zile calendaristice de la semnarea contractului |
| D4 | Pachetul final de documentație tehnică de proiectare | Pachetul final, revizuit pe baza comentariilor Beneficiarului și Investitorului, gata pentru achiziția lucrărilor de construcție și pentru obținerea avizelor. Exemplare tipărite (număr a fi confirmat de SALAR International, indicativ 3 seturi) + PDF + format editabil. | în termen de 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului |

Beneficiarul și Investitorul dispun de 10 zile lucrătoare de la primirea fiecărui livrabil pentru transmiterea comentariilor scrise. Prestatorul integrează comentariile și retransmite versiunea revizuită în termen de 7 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare (maximum 2 runde de revizuire per livrabil).

Beneficiarul va examina livrabilele cu suportul și coordonarea Investitorului. Investitorul va consolida și transmite Prestatorului observațiile scrise. Beneficiarul nu se va adresa direct Prestatorului în temeiul contractului, cu excepția cazului în care acest lucru este coordonat sau autorizat de Investitor.

Perioadele de revizuire ale Investitorului și Beneficiarului nu se vor considera întârzieri imputabile Prestatorului.

# 8. Documentația tehnică obligatorie

Pachetul final de documentație tehnică de proiectare va fi elaborat în conformitate cu legislația aplicabilă a Republicii Moldova și cu normele tehnice în vigoare (în special Legea nr. 163/2010, NCM A.07.02, NCM G.03.02, NCM G.03.03, NCM E.04.01 și alte acte normative aplicabile la data elaborării) și va include, după caz, în funcție de soluția selectată:

- Memoriu tehnic general și memorii pe specialități (partea generală, tehnologică, mecanică, electrică, automatizare).

- Ridicare topografică autorizată pentru tronsoanele și amplasamentele incluse în soluția selectată, realizată de un topograf autorizat. Ridicarea topografică face parte integrantă din documentația tehnică de proiectare și este inclusă în prețul contractului.

- Investigații geotehnice limitate la amplasamentele noilor structuri, în măsura în care sunt impuse de normele aplicabile și de soluția tehnică selectată.

- Calcule hidraulice (debite, viteze, presiuni, dimensionarea componentelor).

- Planșe și scheme, inclusiv planuri de situație, scheme planimetrice și profile longitudinale ale rețelei, detalii de execuție, zone de protecție sanitară și detalii de branșament.

- Specificații tehnice pentru execuția lucrărilor.

- Devize de cheltuieli (devize pe obiect, devize-rezumat și deviz general), inclusiv formularele 1, 3, 5 și 7 unde sunt aplicabile conform legislației Republicii Moldova.

- Estimare de cost adecvată pentru achiziția lucrărilor de construcție.

- Documentația aferentă sondelor, stațiilor de pompare, rezervoarelor, stațiilor de reducere a presiunii, clorinării / tratării apei și hidranților de incendiu, în măsura în care aceste componente sunt incluse în soluția selectată.

- Documentația necesară pentru obținerea condițiilor tehnice, aprobărilor, avizelor și autorizațiilor (inclusiv, după caz, certificatul de urbanism, avizul sanitar, avizul de mediu, coordonarea cu operatorul de energie electrică și orice alt aviz cerut de legislația aplicabilă).

- Date tehnice de intrare pentru achiziția ulterioară a lucrărilor de construcție, inclusiv specificații tehnice, planșe, devize, estimări de cost și alte anexe tehnice. Elaborarea pachetului complet de documentație pentru achiziția lucrărilor nu este inclusă, decât dacă este convenită separat.

- Fișiere electronice în format PDF și format editabil (DWG / DOCX / XLS, după caz).

- Exemplare tipărite. Numărul exact al exemplarelor tipărite va fi confirmat de SALAR International înainte de predare, indicativ 3 seturi.

# 9. Responsabilități privind avizele și aprobările

Prestatorul va elabora documentația tehnică cerută de legislația aplicabilă a Republicii Moldova și va sprijini Beneficiarul în obținerea condițiilor tehnice, aprobărilor, avizelor și autorizațiilor necesare. Sprijinul include pregătirea dosarelor tehnice și coordonarea aspectelor tehnice cu autoritățile competente.

Primăria Roșcani, în calitate de Beneficiar, semnează documentele în calitate de solicitant și asigură coordonarea cu autoritățile locale și raionale. SALAR International, în calitate de Investitor, sprijină procesul prin corespondență oficială, atunci când este necesar.

Întârzierile cauzate de autorități terțe sau de lipsa documentelor care trebuie furnizate de Beneficiar nu vor fi considerate automat întârzieri imputabile Prestatorului. Prestatorul va notifica în scris orice astfel de întârziere Investitorului și Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a cauzei, cu documente justificative. În aceste cazuri, termenele contractuale se prelungesc corespunzător, fără penalități pentru Prestator. Prestatorul rămâne pe deplin responsabil pentru activitățile aflate sub controlul său și pentru livrarea în termenele propuse în ofertă.

# 10. Cerințe de calificare

Cerințele de calificare sunt evaluate pe baza principiului ADMIS / RESPINS. Numai ofertanții care îndeplinesc toate cerințele sunt admiși la etapa de evaluare (Secțiunea 11).

| Cerință | Documente justificative |
| --- | --- |
| Înregistrare legală: document de înregistrare legală sau document echivalent, după caz, care confirmă statutul juridic al ofertantului și dreptul acestuia de a presta servicii în Republica Moldova. | Extras din registrul relevant / certificat de înregistrare / document echivalent, după caz, nu mai vechi de 6 luni, sau alt document valabil care confirmă statutul legal al ofertantului. |
| Dreptul de a presta servicii de proiectare: documente care confirmă dreptul de a presta serviciile de proiectare solicitate, în conformitate cu legislația aplicabilă a Republicii Moldova. În cazul în care legislația în vigoare nu prevede o licență de activitate la nivel de persoană juridică, vor fi acceptate certificatele / atestatele tehnico-profesionale valabile ale specialiștilor-cheie propuși, împreună cu alte documente relevante. | Copii ale licențelor, certificărilor și/sau atestărilor valabile, după caz. Denumirea exactă a documentului nu constituie motiv de respingere, cu condiția demonstrării calificării și a dreptului legal de a presta serviciile. |
| Experiență relevantă: minimum două (2) contracte/proiecte privind proiectarea sistemelor de alimentare cu apă sau a rețelelor de distribuție a apei, finalizate în ultimii 5 ani, realizate de ofertant și/sau de specialistul-cheie propus. În cazul în care experiența este demonstrată prin specialistul-cheie, documentele justificative trebuie să confirme clar rolul acestuia în proiectele respective. | Lista de referințe, cu beneficiar, valoare, perioadă și descriere succintă a obiectului, însoțite de procese-verbale de recepție, extrase de contract sau scrisori de confirmare din partea clienților (minimum un document per referință). |
| Personal-cheie: minimum un (1) specialist tehnico-profesional certificat / atestat în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare (inclusiv rețele exterioare), cu drept de semnătură corespunzător domeniului relevant și cu experiență documentată în proiectarea rețelelor de alimentare cu apă. Denumirea exactă a funcției nu constituie motiv de respingere, cu condiția ca atestarea, calificarea și experiența să fie relevante pentru obiectul contractului. | CV-uri (format Europass sau echivalent) semnate de titulari + copii ale atestărilor / certificatelor profesionale valabile. |
| Capacitate de ridicare topografică: proprie sau subcontractată, cu cel puțin un topograf autorizat. | Declarație privind echipamentul / subcontractantul declarat + copia autorizației topografului. |
| Eligibilitate: lipsa conflictului de interese, fraudei, corupției, excluderilor anterioare sau a abaterilor profesionale grave. | Declarație pe proprie răspundere, conform formularului propriu, semnată de reprezentantul autorizat; ștampilată, dacă operatorul economic utilizează ștampilă. |

Persoanele fizice neautorizate, care nu pot demonstra o formă legală de prestare a serviciilor și dreptul de a contracta/presta servicii de proiectare, nu sunt eligibile.

# 11. Abordare privind evaluarea

Evaluarea se desfășoară în două etape: (i) conformitate administrativă și de calificare (ADMIS / RESPINS); și (ii) evaluarea tehnică și financiară a ofertelor calificate.

Atribuirea contractului se face pe baza celui mai bun raport calitate-preț, cu o pondere de 70% pentru oferta tehnică și 30% pentru oferta financiară. Numai ofertanții calificați care obțin punctajul tehnic minim de 45 din 70 de puncte vor fi admiși la evaluarea financiară.

| Criteriu | Punctaj maxim | Metodă orientativă de punctare |
| --- | --- | --- |
| A. Oferta tehnică (70 puncte) | 70 |  |
| A1. Metodologie și abordare tehnică, inclusiv evaluarea infrastructurii existente, soluția hidraulică, integrarea subsistemelor existente, scenariul selectat, tratarea sectorului prioritar și gestionarea riscurilor. | 30 | Excelent: 30 pct. Bun: 22 pct. Corespunzător: 12 pct. Insuficient: 0 pct. Punctajul se justifică în scris, raportat la conținutul ofertei. |
| A2. Experiența relevantă a ofertantului și/sau a specialistului-cheie propus în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă / rețelelor de distribuție a apei, peste minimul de calificare de 2 contracte. | 20 | 2 contracte (minim de calificare) = 0 pct. 3 contracte = 8 pct. 4 contracte = 14 pct. 5 sau mai multe contracte = 20 pct. |
| A3. Calificarea și experiența specialiștilor-cheie propuși. | 15 | Punctaj acordat pe subcriterii, în limita totală de 15 puncte: proiectant-șef / specialist principal în sisteme de alimentare cu apă și canalizare: până la 10 puncte; topograf autorizat: până la 3 puncte; alți specialiști relevanți pentru proiectare, dacă sunt propuși și justificați: până la 2 puncte. Punctajul se acordă pe baza CV-urilor și a atestărilor valabile ale membrilor echipei propuse și se justifică în scris. |
| A4. Termen propus de livrare, realist și justificat. | 5 | Termen realist și pe deplin justificat în limita maximă de 90 de zile calendaristice = 5 pct. Realist, dar cu justificare limitată = 3 pct. Nerealist sau nejustificat = 0 pct. Termenele excesiv de scurte nu sunt recompensate. |
| B. Oferta financiară (30 puncte) | 30 | P_fin = (prețul cel mai mic / prețul ofertei) x 30. |
| Total | 100 | Punctaj tehnic minim pentru admiterea la evaluarea financiară: 45 de puncte din 70. |

# 12. Prețul contractului și limitele sferei

Oferta financiară va fi exprimată sub forma unui preț ferm, forfetar, în EUR, fără TVA, care acoperă toate serviciile necesare pentru livrarea integrală a documentației tehnice de proiectare descrise în prezenții Termeni de Referință. Prețul include, fără a se limita la acestea, vizitele la fața locului, analiza documentară, ridicarea topografică autorizată pentru tronsoanele și amplasamentele incluse în soluția selectată, investigațiile geotehnice limitate la amplasamentele noilor structuri, calculele hidraulice și alte calcule, planșele, devizele de cheltuieli, estimările de cost, specificațiile tehnice, memoriul tehnic de justificare și sprijinul acordat Beneficiarului pentru obținerea condițiilor tehnice, aprobărilor, avizelor și autorizațiilor.

În scopul elaborării ofertelor financiare, ofertanții vor considera că prețul forfetar acoperă evaluarea integrală a sistemului existent de alimentare cu apă din satul Roșcani și proiectarea de detaliu a soluției selectate pentru sistemul de alimentare cu apă al satului, cu posibilă etapizare a implementării. Sectorul strada Armenească poate fi tratat ca etapă prioritară, dacă acest lucru este confirmat în cadrul Livrabilului 2, însă oferta financiară nu trebuie să fie bazată pe o proiectare limitată exclusiv la acest sector.

O proiectare parțială limitată exclusiv la sectorul strada Armenească nu va fi considerată conformă, decât dacă este justificată expres și aprobată ca soluție selectată în cadrul Livrabilului 2.

Prețul contractului acoperă toate costurile previzibile în mod rezonabil pentru prestarea integrală a serviciilor, inclusiv transportul local, comunicațiile, verificările interne de specialitate și până la două runde de revizuire per livrabil. Nu se acceptă costuri ascunse sau condiționate.

Orice servicii suplimentare neincluse în sfera prezenților Termeni de Referință, inclusiv, de exemplu, capitole tehnice specializate impuse de autoritățile competente după emiterea condițiilor tehnice sau investigații geotehnice extinse impuse după aprobarea soluției selectate, vor fi analizate separat de Investitor și Beneficiar împreună cu Prestatorul. Aceste servicii suplimentare pot face obiectul unui acord scris separat sau al unui act adițional la contract, cu respectarea cadrului procedural aplicabil. Prestatorul nu va presta servicii suplimentare și nu va angaja costuri suplimentare fără aprobarea prealabilă scrisă a SALAR International.

# 13. Termen de execuție

Durata maximă a misiunii este de 90 de zile calendaristice de la data semnării contractului de către toate părțile. Ofertanții pot propune o durată mai scurtă în oferta tehnică, cu condiția ca aceasta să fie realistă și justificată printr-un plan de lucru și prin resursele alocate. Termenele excesiv de scurte nu sunt recompensate în cadrul evaluării.

Oferta tehnică va include un plan de lucru realist care să arate modul în care Prestatorul va gestiona: (a) colectarea documentelor de intrare lipsă de la Beneficiar; (b) vizitele la fața locului și verificarea în teren; (c) ridicarea topografică autorizată; (d) analiza datelor disponibile privind calitatea apei; (e) clarificările cadastrale și de acces; (f) pregătirea și transmiterea documentației pentru avize și aprobări; și (g) riscurile de coordonare cu autoritățile terțe. Termenele excesiv de scurte nu sunt recompensate; termenele mai scurte sunt acceptabile doar dacă sunt realiste și justificate prin metodologia, resursele și abordarea propusă de gestionare a riscurilor.

Termenul propus se interpretează în corelare cu disponibilitatea documentelor și a coordonărilor care depind de Beneficiar, autoritățile publice, operatorii regionali sau alți terți. Întârzierile cauzate de aceste părți, notificate în scris și documentate corespunzător de Prestator conform Secțiunii 9, nu se impută Prestatorului și conduc la o prelungire proporțională a termenelor contractuale.

Dată-țintă indicativă pentru finalizarea pachetului final de documentație: septembrie 2026, pentru a susține aplicarea Beneficiarului la programul Satul European, ediția 3 (cu focus pe apă și sanitație).

# 14. Informații care urmează a fi confirmate înainte de lansare sau în etapa de inițiere

Elementele de mai jos au fost semnalate de Primăria Roșcani ca fiind indisponibile, parțial disponibile sau care urmează a fi confirmate. Elementele confirmate înainte de lansarea procedurii vor fi reflectate în setul de informații pus la dispoziția ofertanților. Elementele rămase nesoluționate la momentul lansării vor fi puse la dispoziția Prestatorului la inițierea contractului.

- Numerele cadastrale și suprafețele terenurilor aferente celor trei (3) sonde și a celor două (2) turnuri de apă aflate în proprietatea APL Roșcani.

- Pașapoartele tehnice disponibile ale celor trei (3) sonde, inclusiv documentația actualizată a sondei preluate recent de la APP.

- Analizele disponibile de calitate a apei (fizico-chimice și bacteriologice) emise de Centrul de Sănătate Publică teritorial.

- Statutul juridic exact al sondei aflate în proprietatea APL Roșcani, dar amplasată pe teren al APL Calfa.

- Statutul juridic și de acces al turnului de apă amplasat în grădină privată, inclusiv eventualele discuții preliminare privind relocarea.

- Eventualele scheme, schițe sau hărți ale rețelei existente, inclusiv ale tronsoanelor nedocumentate.

- Statutul operatorului viitor: confirmarea rolului ÎM PrestServ Roșcani și data orientativă de adoptare a deciziei Consiliului Local privind gestiunea delegată.

- Preferința Beneficiarului privind abordarea de proiectare: proiectare integrată completă de reabilitare la nivelul satului sau proiectare etapizată/pe sector prioritar, începând cu sectorul strada Armenească. Dacă nu este confirmată înainte de lansare, va fi clarificată în comun în cadrul Livrabilului 2.

- Confirmarea numărului de exemplare tipărite ale pachetului final solicitate la predare.

# 15. Procedura de achiziție

- Procedura: procedură competitivă de achiziție, în conformitate cu principiile transparenței, concurenței, tratamentului egal al ofertanților, proporționalității și obținerii celui mai bun raport calitate-preț.

- Limba ofertei: română. Documentele justificative pot fi prezentate în limba română sau engleză.

- Moneda ofertei: EUR, fără TVA.

- Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data-limită de depunere.

- Modalitatea de depunere: prin e-mail la adresa moldova@salarinternational.se, cu subiectul mesajului "Ofertă - Proiectare alimentare cu apă Roșcani".

- Clarificări: ofertanții pot transmite întrebări scrise la moldova@salarinternational.se cel târziu până la data indicată în invitația de participare. Răspunsurile vor fi transmise simultan, în scris, tuturor ofertanților care au primit invitația, fără identificarea sursei întrebării.

- Data-limită de depunere: conform invitației de participare.

# 16. Condiții contractuale

Contractul este trilateral și se semnează de Prestator, Investitor (SALAR International) și Beneficiar (Primăria Roșcani). Documentația elaborată în temeiul contractului este destinată Beneficiarului, în acord cu obiectivele proiectului PACE Local, finanțat de Sida.

Beneficiarul nu are obligații de plată în temeiul contractului. Rolul Beneficiarului se limitează la furnizarea informațiilor disponibile, facilitarea accesului, confirmarea acceptabilității tehnice a livrabilelor și sprijinirea procesului de obținere a avizelor / aprobărilor în limitele competențelor sale legale.

Acceptarea finală a livrabilelor se confirmă printr-un Act de Acceptare semnat de Beneficiar și coordonat de Investitor. Acceptarea scrisă de către Beneficiar a raportului final și a pachetului complet de livrabile declanșează obligația de plată a Investitorului.

Proprietate: livrabilele devin proprietatea Beneficiarului la momentul acceptării scrise prin Actul de Acceptare și al plății integrale de către Investitor. Drepturile patrimoniale de autor asupra livrabilelor se transferă Beneficiarului în aceleași condiții, după caz. Investitorul își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, reproduce și pune la dispoziția Sida și a altor părți autorizate livrabilele, pentru implementarea proiectului, achiziții, audit, raportare și conformitate cu cerințele donatorului. Prestatorul nu poate utiliza, reproduce sau divulga livrabilele în afara misiunii fără acordul prealabil scris al Beneficiarului și al Investitorului.

Plata se efectuează de către Investitor într-o singură tranșă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la acceptarea scrisă de către Beneficiar a raportului final și a pachetului complet de livrabile, confirmată prin Actul de Acceptare, în baza unei facturi conforme emise de Prestator. TVA 0% se aplică acolo unde este prevăzut de cadrul aplicabil proiectelor finanțate de donator. Nu sunt prevăzute plăți în avans, plăți intermediare sau plăți pe etape.

Întârzieri imputabile Prestatorului: 0,1% din valoarea contractului per zi calendaristică de întârziere, plafonate la 10% din valoarea contractului. Depășirea plafonului dă dreptul Investitorului să rezilieze contractul. Întârzierile cauzate de terți, de Beneficiar sau de autorități, atunci când sunt notificate în scris și documentate corespunzător, nu atrag penalități și conduc la o prelungire proporțională a termenelor contractuale.

Forță majoră: notificare scrisă în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, însoțită de documente justificative. Dacă evenimentul depășește 30 de zile calendaristice, oricare dintre părți poate rezilia contractul fără penalități.

Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor: contractul este guvernat de legislația aplicabilă. Litigiile se soluționează pe cale amiabilă; în caz contrar, acestea sunt deduse instanțelor competente din Suedia.

Audit, anticorupție și conflict de interese: Prestatorul respectă cerințele aplicabile privind anticorupția și conflictul de interese. Investitorul, Sida și auditorii autorizați au dreptul de audit și acces la evidențele aferente misiunii. Prestatorul păstrează aceste evidențe pe perioada prevăzută în contract, de regulă 7 ani, după caz. Cerințele de conformitate ale donatorului în cadrul proiectului PACE Local nu pot fi contrazise de nicio prevedere a contractului.

# 17. Documente ce urmează a fi depuse de ofertanți

| Ref. | Document | Obligatoriu | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Profilul ofertantului (descriere succintă, domenii de activitate, capacitate). | Da | Maximum 2 pagini. |
| A2 | Extras din registrul relevant / certificat de înregistrare / document echivalent, după caz, nu mai vechi de 6 luni, sau alt document valabil care confirmă statutul legal al ofertantului. | Da | Copie certificată sau extras electronic oficial. |
| A3 | Documente care confirmă dreptul de a presta serviciile de proiectare solicitate, conform legislației aplicabile a Republicii Moldova (licență și/sau atestări ale specialiștilor, după caz). | Da | Valabile la data depunerii ofertei. |
| A4 | Declarație de eligibilitate (conflict de interese, fraudă, corupție, excluderi anterioare, abateri profesionale grave). | Da | Declarație pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul autorizat; ștampilată, dacă operatorul economic utilizează ștampilă. |
| B1 | Lista referințelor de contracte similare (proiectare sisteme de alimentare cu apă / rețele de distribuție a apei) finalizate în ultimii 5 ani. | Da | Minimum 2 referințe, cu client, valoare, perioadă și descrierea obiectului. |
| B2 | Documente justificative pentru fiecare referință (procese-verbale de recepție, extrase de contract sau scrisori de confirmare). | Da | Minimum un document per referință. |
| B3 | CV-urile specialiștilor-cheie propuși și copiile atestărilor / certificărilor valabile. | Da | Format Europass sau echivalent, semnate de titulari. |
| B4 | Declarație privind capacitatea de ridicare topografică (proprie sau subcontractată), cu copia autorizației topografului. | Da |  |
| C1 | Metodologie și abordare tehnică pentru misiune. | Da | Document structurat, care acoperă evaluarea, soluția hidraulică, integrarea subsistemelor existente și gestionarea riscurilor. |
| C2 | Plan de lucru propus, cu jaloane și resurse, în limita termenului maxim, acoperind elementele (a) - (g) din Secțiunea 13 (colectarea documentelor de intrare, vizitele la fața locului, ridicarea topografică, analiza datelor privind calitatea apei, clarificările cadastrale și de acces, pregătirea dosarelor pentru avize, riscurile de coordonare cu terții). | Da | Format editabil + PDF. |
| C3 | Tabel scurt al riscurilor cu măsuri de atenuare propuse, care acoperă cel puțin riscurile tehnice, juridice / de acces, documentare și legate de avize. | Da | Format tabelar. |
| D1 | Oferta financiară (Anexa 1). | Da | Original semnat de reprezentantul autorizat, preț în EUR fără TVA; ștampilat, dacă operatorul economic utilizează ștampilă. |

# Anexa 1. Formular de ofertă financiară

Ofertanții vor completa și depune originalul semnat al formularului de mai jos. Prețul se exprimă exclusiv în EUR, fără TVA. Ofertele cu prețuri condiționate sau rezerve nu sunt acceptate.

| Date despre ofertant |  |
| --- | --- |
| Denumirea ofertantului | ............................................................... |
| Număr de înregistrare | ............................................................... |
| Adresa sediului social | ............................................................... |
| Persoană de contact | ............................................................... |
| Telefon / e-mail | ............................................................... |
| Cont bancar (IBAN) | ............................................................... |

| Descriere | EUR, fără TVA |
| --- | --- |
| Prețul total al contractului (toate serviciile descrise în Termenii de Referință, inclusiv ridicarea topografică autorizată pentru tronsoanele și amplasamentele incluse în soluția selectată, investigațiile geotehnice limitate la amplasamentele noilor structuri, calculele hidraulice, planșele, devizele, estimările de cost, specificațiile tehnice, memoriul de justificare și sprijinul pentru obținerea avizelor). Preț exprimat în EUR; TVA 0% acolo unde se aplică în cadrul finanțării donatorului. | ............................... |

Prestatorul confirmă că: (a) prețul total de mai sus acoperă integral toate livrabilele descrise în Termenii de Referință, fără costuri suplimentare ascunse; (b) prețul este ferm și nu va fi modificat pe durata valabilității ofertei de 60 de zile calendaristice de la data-limită de depunere; (c) condițiile Termenilor de Referință sunt acceptate integral.

Semnat în numele ofertantului de către reprezentantul autorizat:

Numele și funcția reprezentantului autorizat: ...........................................................

Data: ...........................................................

Semnătura reprezentantului autorizat (și ștampila, dacă operatorul economic utilizează ștampilă): ...........................................................