CAIET DE SARCINI (TERMENI DE REFERINŢĂ)

Elaborarea documentației tehnice pentru sistemul descentralizat de sanitație

cu fose septice individuale - Satul Telița, r-nul Anenii Noi

# 1. INVITAŢIE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

SALAR International, în calitate de organizație suedeză cu misiune de a sprijini autoritățile publice locale, implementează proiectul PACE Local cu finanțare din partea Agenției Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (ASDI/Sida). În cadrul acestui proiect, SALAR International acordă sprijin Primăriei satului Telița, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, în vederea îmbunătățirii infrastructurii de sanitație.

SALAR International lansează o procedură competitivă de achiziție pentru selectarea unui prestator de servicii de proiectare în vederea elaborării documentației tehnice complete pentru un sistem descentralizat de sanitație cu fose septice individuale în satul Telița.

Ofertantii interesați sunt invitați să depună oferte tehnice şi financiare conform cerințelor din prezentul Caiet de Sarcini.

# 2. CONTEXT ŞI JUSTIFICARE

Proiectul PACE Local este implementat de SALAR International cu finanțare ASDI/Sida şi urmăreşte consolidarea capacității administrative şi îmbunătățirea infrastructurii de bază a autorităților publice locale partenere din Republica Moldova.

Primăria Telița, raionul Anenii Noi, este una dintre APL-urile beneficiare ale proiectului. Contractul este trilateral, încheiat între Prestator, Investitor (SALAR International) şi Beneficiar (Primăria satului Telița). Sida acționează în calitate de Client şi donator al proiectului. Beneficiarul este utilizatorul final şi autoritatea de recepție a tuturor livrabilelor. Proprietatea asupra documentației tehnice elaborate în cadrul contractului revine Beneficiarului după acceptarea scrisă şi plata integrală de către Investitor, conform Secțiunii 12.

Situația actuală a sanitației în Telița:

- Satul dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, gestionat de IM Aqua Telița (2 sonde arteziene cu debite de 259 m3/h şi 15 m3/h).

- La rețeaua de apă sunt conectate 385 de gospodării casnice, 6 instituții publice şi 13 agenți economici (total 404 obiecte).

- Nu există sistem de colectare şi evacuare a apelor uzate. Evacuarea se realizează exclusiv prin hazne individuale.

- Numărul estimativ de utilizatori permanenți este de aproximativ 320. Volumul de ape uzate generate este estimat la 15-20 m3/zi.

- Conform Planului Național de apă şi sanitație, Telița este identificată ca localitate ce nu poate fi conectată la sisteme centralizate regionale datorită situației geografice, urmand a fi identificate soluții tehnice locale.

- Cea mai apropiată stație de epurare este la Bulboaca (aprox. 4 km) şi la Speia (aprox. 5 km), ambele cu capacitate suficientă de a prelua volumele estimate de ape uzate.

Notă privind soluția tehnică: Soluția preliminară propusă de Beneficiar constă într-o fosă septică individuală per gospodărie sau obiect. Această soluție se bazează pe caracteristicile comunității, gradul ridicat de migrație temporară şi preferințele operaționale ale APL. Soluția tehnică finală trebuie confirmată de Prestator pe baza studiului hidrogeologic, normelor tehnice aplicabile, constrângerilor de amplasament, accesibilității pentru vehiculul de vidanjare şi cerințelor autorităților de avizare. Prestatorul poate propune configurații alternative dacă acestea sunt justificate tehnic.

# 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului constă în elaborarea documentației tehnice complete pentru implementarea unui sistem descentralizat de sanitație cu fose septice individuale în satul Telița, raionul Anenii Noi, incluzând: studiu hidrogeologic, proiect tehnic (PT), devize detaliate, caiet de sarcini pentru lucrări, memoriu tehnic, specificații tehnice pentru achiziția unui autovehicul de vidanjare, evaluarea condițiilor de acces pentru vidanjare, registru de riscuri şi asistență tehnică la obținerea avizelor. Documentația urmează să formeze un dosar tehnic complet eligibil pentru aplicare la programe de finanțare, inclusiv Programul Satul European III (lansare estimată septembrie 2026).

# 4. SERVICII INCLUSE ŞI EXCLUSE

| Serviciu | Inclus | Exclus |
| --- | --- | --- |
| Studiu hidrogeologic al zonei localității Telița | DA |  |
| Utilizarea documentației topografice puse la dispoziție de APL Telița; verificarea acesteia în teren; identificarea datelor lipsă necesare proiectării. Orice actualizare sau completare punctuală necesară Prestatorului trebuie delimitată clar şi inclusă în prețul ofertei. | DA |  |
| Elaborarea studiului topografic integral (responsabilitate APL Telița) |  | DA |
| Proiect tehnic (PT) - sistem descentralizat de sanitație cu fose septice individuale | DA |  |
| Devize detaliate (deviz general şi devize pe obiecte) | DA |  |
| Caiet de sarcini pentru lucrările de montaj | DA |  |
| Memoriu tehnic explicativ | DA |  |
| Evaluarea condițiilor de acces al vehiculului de vidanjare la fiecare categorie de obiect, cu identificarea constrângerilor şi propunerea de soluții | DA |  |
| Propunere privind frecvența de vidanjare şi evacuare pe categorie de obiect, bazată pe volumele estimate şi dimensionarea foselor | DA |  |
| Specificații tehnice neutre, funcționale şi nediscriminatorii pentru achiziția autovehiculului de vidanjare, fără referinte la mărci sau modele comerciale | DA |  |
| Registru de riscuri: protecția apei freatice, acces pe proprietăți private, riscuri de avizare, disponibilitatea stațiilor de epurare receptoare | DA |  |
| Evaluarea impactului asupra mediului (EIM simplificată), dacă este solicitată de autoritățile competente | DA |  |
| Pregătirea dosarelor tehnice şi asistență tehnică pentru obținerea avizelor de mediu, sanitar şi operator apă-canal | DA |  |
| Depunerea oficială a cererilor de avize şi plata taxelor/tarifelor oficiale (responsabilitate Beneficiar, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris) |  | DA |
| 2 runde de revizuire a documentației | DA |  |
| Lucrări de construcție-montaj |  | DA |
| Achiziția foselor septice |  | DA |
| Achiziția autovehiculului de vidanjare |  | DA |
| Taxele şi tarifele pentru obținerea avizelor şi autorizațiilor |  | DA |
| Extrase de carte funciară (furnizate de APL Telița) |  | DA |

# 5. DESCRIEREA OBIECTULUI ŞI SPECIFICAŢII TEHNICE

## 5.1. Parametri tehnici principali

| Parametru | Valoare / Descriere |
| --- | --- |
| Număr total obiecte beneficiare | 404 (385 gospodării + 6 instituții publice + 13 agenți economici) |
| Utilizatori permanenți estimați | Aproximativ 320 |
| Volum ape uzate estimate | 15-20 m3/zi |
| Soluție tehnică preliminară propusă de Beneficiar | Fose septice individuale (câte una per gospodărie/obiect). Soluția finală se confirmă de Prestator pe baza studiului hidrogeologic şi normelor aplicabile. |
| Adâncime de îngheț | Maxim 70 cm de la suprafața solului |
| Date geotehnice / hidrogeologice | Studiu hidrogeologic necesar (nu există date disponibile la APL) |
| Studiu topografic | Parțial disponibil; APL va comanda studiul integral. Prestatorul utilizează documentația disponibilă şi identifică eventualele lacune. |
| Operator apă existent | IM Aqua Telița (2 sonde arteziene: 259 m3/h şi 15 m3/h) |
| Rețele subterane pe drumuri publice | Apă, gaze naturale, telecomunicații (fosele se amplasează pe proprietăți private) |
| Destinație ape uzate vidanjate | Stația de epurare Bulboaca (aprox. 4 km) sau Speia (aprox. 5 km) |
| Zonă protejată (Natura 2000) | Nu |
| Acte existente | Nu există certificate de urbanism, avize sau acorduri de mediu |

## 5.2. Obiecte beneficiare

| Categorie | Număr obiecte | Observații |
| --- | --- | --- |
| Gospodării casnice | 385 | Conectate la apeductul existent al IM Aqua Telița |
| Instituții publice | 6 | Şcoli, primărie, alte instituții |
| Agenți economici (persoane juridice) | 13 |  |
| TOTAL | 404 |  |

## 5.3. Specificații tehnice obligatorii

- Fosele septice individuale vor fi proiectate conform SM EN 12566-1:2006 sau standardului echivalent aplicabil în Republica Moldova, cu confirmare de către Prestator pe baza studiului hidrogeologic.

- Dimensionarea va fi realizată conform debitelor estimate, normativelor naționale (NCM G.03.02 sau echivalent) şi cerințelor stațiilor de epurare receptoare.

- Amplasarea foselor septice va fi propusă astfel încât să asigure accesul vehiculului de vidanjare, cu prioritate pe proprietățile beneficiarilor, evitând rețelele subterane existente pe căile publice.

- Specificațiile tehnice pentru autovehiculul de vidanjare vor fi funcționale şi nediscriminatorii, bazate pe necesitățile sistemului, fără referințe la mărci sau modele comerciale specifice.

- Documentația va respecta cerințele tehnice şi procedurale pentru depunerea dosarelor la autoritățile de avizare.

- Proiectul va include calculul impactului asupra calității apei freatice şi măsuri de protecție, pe baza studiului hidrogeologic.

- Devizele vor fi elaborate conform normativelor RM în vigoare şi vor fi compatibile cu cerințele programului Satul European III.

# 6. CERINŢE TEHNICE GENERALE OBLIGATORII

- Documentația tehnică va fi elaborată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, normele tehnice şi standardele în vigoare aplicabile sistemelor descentralizate de sanitație şi foselor septice.

- Documentele vor fi predate în format editabil (.dwg, .docx, .xlsx) şi PDF, plus 3 exemplare tipărite, la sediul APL Telița, cu fişă de predare-primire semnată.

- Prestatorul va efectua minimum 2 vizite pe teren pentru culegerea datelor, verificarea documentației topografice disponibile şi verificarea condițiilor de amplasament.

- Toate documentele vor include semnătura şi parafa proiectantului/verificatorului autorizat.

- Documentația va fi structurată astfel încât să fie direct utilizabilă pentru lansarea procedurilor de avizare şi pentru aplicare la program de finanțare.

# 7. LIVRABILE OBLIGATORII

| Nr. | Livrabil | Termen de predare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport de inițiere: plan de lucru, metodologie detaliată, grafic activități, identificarea lacunelor în documentația topografică disponibilă | 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului | Spre aprobare APL şi SALAR |
| 2 | Studiu hidrogeologic al zonei | 30 zile calendaristice de la semnarea contractului | Obligatoriu pentru confirmarea soluției tehnice şi dimensionare corectă |
| 3 | Proiect tehnic (PT) draft - sistem descentralizat de sanitație cu fose septice individuale | 60 zile calendaristice de la semnarea contractului | Include toate piesele scrise şi desenate; soluția tehnică confirmată după studiul hidrogeologic |
| 4 | Devize detaliate (deviz general şi devize pe obiecte/categorii) | Odată cu PT draft | Compatibile cu cerințele Sat European III |
| 5 | Caiet de sarcini pentru lucrările de montaj al foselor septice | Odată cu PT draft |  |
| 6 | Memoriu tehnic explicativ | Odată cu PT draft |  |
| 7 | Evaluarea condițiilor de acces al vehiculului de vidanjare pe categorie de obiect, cu identificarea constrângerilor şi propunerea de soluții | Odată cu PT draft |  |
| 8 | Propunere privind frecvența de vidanjare şi evacuare pe categorie de obiect, bazată pe volumele estimate şi dimensionarea foselor | Odată cu PT draft |  |
| 9 | Specificații tehnice neutre şi funcționale pentru achiziția autovehiculului de vidanjare, fără referințe la mărci sau modele | Odată cu PT draft |  |
| 10 | Registru de riscuri: protecția apei freatice, acces pe proprietăți private, riscuri privind avizarea, disponibilitatea stațiilor receptoare | Odată cu PT draft |  |
| 11 | Documentație tehnică pentru avize (dacă este solicitată EIM simplificată sau alt aviz obligatoriu) | Conform termenelor autorităților | APL asistă Prestatorul; depunerea şi taxele rămân în sarcina Beneficiarului |
| 12 | Dosar tehnic final complet (versiune revizuită, după max. 2 runde) | 90 zile calendaristice de la semnarea contractului | Acceptat în scris de APL |

Procedura de revizuire: APL Telița are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru revizuire şi transmiterea observațiilor. Prestatorul răspunde în termen de 7 zile lucrătoare. Sunt permise maximum 2 runde de revizuire în cadrul contractului.

# 8. CERINŢE DE CALIFICARE A OFERTANTILOR

Criteriile de calificare sunt de tip ADMIS/RESPINS. Neîndeplinirea oricărui criteriu obligatoriu atrage descalificarea ofertantului.

| Nr. | Criteriu de calificare | Cerință minimă | Document justificativ | Admis/Respins |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Licență de activitate | Licență valabilă pentru activitate de proiectare (construcții/instalații sanitare) în Republica Moldova | Copie licență | A/R |
| Q2 | Experiență relevantă | Minimum 2 contracte finalizate de proiectare similară (sisteme de sanitație descentralizată, fose septice sau instalații sanitare) în ultimii 5 ani | Listă contracte cu referințe verificabile (beneficiar, valoare, perioadă) | A/R |
| Q3 | Personal cheie | Minimum 1 proiectant principal autorizat (atestare RM); specialist hidrogeolog propriu sau angajament documentat de subcontractare a unui specialist calificat, cu demonstrarea disponibilității şi calificărilor | CV-uri şi copii atestate; acord de subcontractare cu CV specialist dacă este cazul | A/R |
| Q4 | Capacitate financiară | Cifră de afaceri anuală medie de cel puțin 25.000 EUR pe ultimii 3 ani fiscali | Bilanț contabil sau declarație privind cifra de afaceri, certificată de contabil autorizat | A/R |
| Q5 | Declarație de eligibilitate | Fără conflict de interese, fără datorii fiscale restante, fără interdicții de participare la proceduri publice | Declarație pe propria răspundere (formular standard) | A/R |

# 9. TERMENUL DE EXECUTIE

Termenul maxim de execuție a contractului este de 90 de zile calendaristice de la data semnării contractului de către toate părțile.

Notă privind termenele: Întârzierile cauzate de APL Telița, SALAR International, autorități emitente de avize sau alți terți, care depăşesc 10 zile lucrătoare, vor suspenda termenul de livrare corespunzător, cu notificare scrisă din partea Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea întârzierii.

# 10. PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

| Element | Detalii |
| --- | --- |
| Limba ofertelor | Română |
| Moneda ofertei | EUR, fără TVA |
| Valabilitatea ofertei | 60 de zile calendaristice de la termenul limită de depunere |
| Termen limită de depunere | 29 Mai 2026, 16:00 ora Chişinău |
| Modalitate de depunere | Electronic la: moldova@salarinternational.se Ofertele vor fi marcate: Sanitație Fose Septice Telița |
| Termen limită clarificări | 27 Mai 2026, 16:00 ora Chişinău la: moldova@salarinternational.se |

# 11. CRITERII DE EVALUARE

Evaluarea ofertelor se realizează în două etape: (1) verificarea calificării (Admis/Respins); (2) evaluarea tehnico-financiară a ofertelor admise.

Structura punctajului: 70 puncte tehnice + 30 puncte financiare = 100 puncte total.

Prag minim tehnic pentru accesul la evaluarea financiară: 35 puncte din 70.

| Criteriu | Subcriterii şi detalii de evaluare | Punctaj maxim |
| --- | --- | --- |
| A1. Metodologie | 20 pct: Metodologie detaliată, cu plan clar de survey teren, confirmare soluție tehnică pe baza studiului hidrogeologic, abordare specifică sistemelor descentralizate de sanitație cu fose septice individuale şi soluției de vidanjare. 10 pct: Metodologie adecvată, cu unele lacune minore. 5 pct: Metodologie generală, fără detalii specifice. 0 pct: Metodologie lipsă sau irelevantă. | 20 |
| A2. Experiență relevantă | 20 pct: Minimum 4 contracte similare finalizate în ultimii 5 ani (sisteme de sanitație descentralizată, fose septice sau instalații sanitare). 15 pct: 3 contracte similare. 8 pct: 2 contracte similare (minim eligibilitate). 0 pct: Sub 2 contracte (descalificare). | 20 |
| A3. Compoziția echipei | 15 pct: Proiectant principal autorizat (RM) plus specialist hidrogeolog calificat (propriu sau subcontractat cu demonstrarea clară a disponibilității şi calificărilor), plus verificator sau inspector. 10 pct: Proiectant principal autorizat plus specialist hidrogeolog calificat (propriu sau subcontractat, cu disponibilitate şi calificări demonstrate), fără verificator separat. 5 pct: Proiectant principal autorizat; componenta hidrogeologică insuficient documentată. 0 pct: Echipă incompletă sau nedocumentată. | 15 |
| A4. Capacitate specifică | 10 pct: Experiență documentată cu sisteme descentralizate de sanitație cu fose septice individuale SI abordare clară pentru coordonarea cu stațiile de epurare receptoare (incluzând Bulboaca, Speia sau stații similare), cu referire la aspecte de programare, logistică de transport şi măsuri de contingență. 6 pct: Experiență cu fose septice; abordare generică privind coordonarea cu stațiile de epurare, fără detalii specifice. 3 pct: Experiență generală în sanitație; fără specificitate pentru sisteme descentralizate cu fose septice. 0 pct: Fără experiență relevantă. | 10 |
| A5. Grafic de timp propus | 15 pct: Termen propus de maximum 75 zile calendaristice, cu jaloane clare şi realiste. 10 pct: 76-85 zile calendaristice. 5 pct: 86-90 zile calendaristice. 0 pct: Peste 90 zile sau grafic absent. | 15 |
| TOTAL TEHNIC |  | 70 |
| B1. Ofertă financiară | Formula: P_fin = (Prețul_minim / Prețul_ofertei) x 30, unde Prețul_minim este cel mai mic preț eligibil din toate ofertele admise tehnic. | 30 |
| TOTAL GENERAL |  | 100 |

# 12. CONDIŢII CONTRACTUALE

## 12.1. Proprietatea asupra documentației tehnice

Prezentul contract are ca obiect exclusiv prestarea serviciilor de proiectare. Toată documentația tehnică elaborată de Prestator în cadrul acestui contract - incluzând studiul hidrogeologic, proiectele tehnice, devizele, memoriile tehnice, planurile, specificațiile, registrul de riscuri şi toate celelalte livrabile descrise în prezentul Caiet de Sarcini - devine proprietatea Beneficiarului (Primăria satului Telița) la data acceptării scrise şi a plății integrale de către Investitor (SALAR International). Investitorul şi Clientul (Sida) păstrează dreptul de acces, utilizare, reproducere şi audit al documentației în scopuri de implementare, monitorizare, audit şi raportare aferente proiectului, fără a afecta dreptul de proprietate al Beneficiarului.

## 12.2. Durata contractului

Durata contractului este în concordanță cu termenul prevăzut la Secțiunea 9 (90 zile calendaristice de la semnare).

## 12.3. Plata

Plata se efectuează într-o singură tranşă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la acceptarea scrisă a dosarului tehnic final de către APL Telița. APL Telița nu poate refuza acceptarea fără a transmite observații scrise motivate în termenul prevăzut la Secțiunea 7.

## 12.4. Obligația de revizuire

Prestatorul este obligat să efectueze revizuiri ale documentației în urma observațiilor motivate ale Beneficiarului, în limita a 2 runde. APL Telița transmite observații în 10 zile lucrătoare; Prestatorul livrează versiunea revizuită în 7 zile lucrătoare.

## 12.5. Penalizări de întârziere

În cazul nerespectării termenelor din Secțiunea 7, Prestatorul datorează penalizări de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea contractului, cu un plafon maxim de 10% din valoarea totală. Întârzierile cauzate documentat de APL Telița, SALAR International, autorități de avizare sau alți terți nu atrag penalizări pentru Prestator.

## 12.6. Forța majoră

Orice eveniment de forță majoră va fi notificat în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la producere. Forța majoră care persistă mai mult de 30 de zile constituie temei de reziliere conform Clauzei 12.7.

## 12.7. Rezilierea

Contractul poate fi reziliat în următoarele situații: (a) neconformitate materială a Prestatorului, neremidiată în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea scrisă; (b) penalizări cumulate care ating plafonul prevăzut la Clauza 12.5; (c) forță majoră care persistă mai mult de 30 de zile; (d) acord scris al tuturor părților. Este necesar un preaviz scris de minimum 15 zile calendaristice. Prestatorul este îndreptățit la plata livrabilelor acceptate formal înainte de data rezilierii.

## 12.8. Proprietatea intelectuală

Drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor livrabilelor contractului sunt transferate integral Beneficiarului (APL Telița) la finalizarea şi plata contractului. Prestatorul păstrează dreptul moral la paternitatea lucrării.

## 12.9. Legea aplicabilă şi soluționarea litigiilor

Contractul este guvernat de principiile generale ale contractării internaționale. Litigiile care nu pot fi soluționate amiabil în 30 de zile vor fi supuse jurisdicției instanțelor suedeze (cerință obligatorie a donatorului ASDI/Sida).

# 13. DOCUMENTE DE DEPUS DE CĂTRE OFERTANTI

| Plic / Categorie | Document | Obligatoriu |
| --- | --- | --- |
| A - Documente administrative | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (nu mai vechi de 3 luni) | DA |
| A - Documente administrative | Declarație de eligibilitate (fără conflict de interese, fără datorii fiscale, fără interdicții) | DA |
| B - Documente de calificare | Copie licență de activitate valabilă (proiectare construcții/instalații sanitare) | DA |
| B - Documente de calificare | Lista contractelor similare (minimum 2), cu: beneficiar, obiect, valoare, perioadă, persoană de contact | DA |
| B - Documente de calificare | CV-urile personalului cheie propus; copii atestate/autorizații proiectant principal; CV specialist hidrogeolog şi acord de subcontractare, dacă este cazul | DA |
| B - Documente de calificare | Bilanț contabil sau declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani fiscali, certificată de contabil autorizat | DA |
| C - Ofertă tehnică | Metodologie detaliată de executare a serviciilor (max. 15 pagini) | DA |
| C - Ofertă tehnică | Grafic Gantt al activităților cu jaloane şi livrabile | DA |
| C - Ofertă tehnică | Compoziția echipei propuse cu roluri şi responsabilități | DA |
| D - Ofertă financiară | Formularul ofertei financiare completat (Anexa 1), semnat şi ştampilat | DA |

# ANEXA 1 - FORMULARUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertant: ______________________________

Data: __________________________________

| Nr. | Componentă / Livrabil | Unitate | Cant. | Preț unitar (EUR, fără TVA) | Total (EUR, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studiu hidrogeologic | Forfetar | 1 |  |  |
| 2 | Proiect tehnic (PT) - sistem descentralizat sanitație fose septice individuale | Forfetar | 1 |  |  |
| 3 | Devize detaliate | Forfetar | 1 |  |  |
| 4 | Caiet de sarcini pentru lucrări de montaj | Forfetar | 1 |  |  |
| 5 | Memoriu tehnic | Forfetar | 1 |  |  |
| 6 | Evaluarea accesului vehicul vidanjare şi propunere frecvență vidanjare | Forfetar | 1 |  |  |
| 7 | Specificații tehnice autovehicul vidanjare (neutre şi funcționale) | Forfetar | 1 |  |  |
| 8 | Registru de riscuri | Forfetar | 1 |  |  |
| 9 | Documentație tehnică pentru avize (EIM simplificată, dosare avize) | Forfetar | 1 |  |  |
| 10 | 2 runde de revizuire (incluse) | inclus | - | - | inclus |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

Valabilitate ofertă: Prezenta ofertă este valabilă 60 de zile calendaristice de la termenul limită de depunere.

Semnătura reprezentantului autorizat: _________________________

Funcția: ______________________________

Ştampila: ____________________________