Anexa 1

la TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru Contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea Metodologiei de evaluare a persoanelor adulte cu dizabilități din instituțiile rezidențiale

OFERTA FINANCIARĂ

| Nr.r. | Descrierea sarcinilor | Livrabile | Număr zile de consultanță | Termen de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elaborarea Metodologiei de evaluare a persoanelor adulte cu dizabilități din instituțiile rezidențiale |  |  |  |  |
| 1.1 | Analiza cadrului normativ și a practicilor existente în domeniul evaluării persoanelor cu dizabilități plasate în instituțiile rezidențiale | Capitol elaborat ca parte a Metodologiei de evaluare | 3 | 6 mai 2026 |
| 1.2 | Elaborarea conceptului Metodologiei de evaluare și consultarea cu echipa proiectului Keystone Moldova, AOPD și MMPS | Draft Concept Metodologie de evaluare | 2 | 8 mai 2026 |
| 1.3 | Elaborarea Metodologiei de evaluare | Draft Metodologie de evaluare | 15 zile | 23 mai 2026 |
| 1.4 | Consultarea Metodologiei de evaluare cu echipa proiectului Keystone Moldova, AOPD și MMPS (cel puțin 2 ședințe de consultare) | Procese verbale ale ședințelor de consultare a Metodologiei de evaluare | 3 zile | 31 mai 2026 |
| 1.5 | Revizuirea Metodologiei de evaluare în corespundere cu recomandările înaintate de părțile interesate | Metodologia de evaluare revizuită | 2 zile | 3 iunie 2026 |
| 2. Consolidarea competențelor echipei de evaluatori privind aplicarea Metodologiei de evaluare a persoanelor adulte cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și pilotarea Metodologiei de evaluare |  |  |  |  |
| 2.1 | Elaborarea agendei și prezentării PPT pentru Atelierul de formare privind aplicarea Metodologiei de evaluare | Agenda Prezentare PPT Chestionar de evaluare | 1 zi | 6 iunie 2026 |
| 2.2 | Realizarea Atelierului de formare privind aplicarea Metodologiei de evaluare (1 zi/8 ore) | Lista participanților Raport privind atelierul de formare | 2 zile | 12 iunie 2026 |
| 2.3 | Pilotarea Metodologiei de evaluare și revizuirea în baza recomandărilor înaintate de către echipa proiectului și evaluatori | Metodologia de evaluare definitivată | 2 zile | 15 – 19 iunie 2026 |

*Notă: Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești și va conține toate contribuțiile și impozitul pe venit aferent (valoarea NET-ă + contribuții de asigurări sociale (24%) + contribuții de asigurări medicale (9%) + Impozitul pe venit.

OFERTA FINANCIARĂ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDL (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

cu cifre			cu litere

Ofertant:  ___________________

(Nume, prenume)

Semnătura: ____________________  		Data:  _______________________