# TERMENI DE REFERINȚĂ

LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ

Cerere de oferte:				             2024_EU_Soros_Energy_005

Data publicării anunțului:			             24 decembrie, 2025, ora 14:00

Termenul limită de prezentare a dosarului:	 12 ianuarie 2026, ora17:00

CONTEXT

În cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale” finanțat de Uniunea Europeană (UE), co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și A.O. „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”, este planificată oferirea asistenței tehnice OSC-urilor subgrantate și autorităților publice locale în elaborarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima (PLIEC) în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 86/2025 cu privire la aprobarea Planului național integrat privind energia și clima pentru perioada 2025-2030 și modelul aprobat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) prin ordinul nr.48/AB din 23.10.2025.

I.P. Keystone Moldova lansează licitația deschisă pentru contractarea serviciilor de consultanță pentru 9 loturi:

Tabelul 1. Distribuirea loturilor

| Denumirea lotului | Localități | Număr de zile (total) |
| --- | --- | --- |
| Lotul 1. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea NORD 1 | - orașul Rîșcani - s.Costești, raionul Rîșcani - s.Nihoreni, raionul Rîșcani | 50 zile |
| Lotul 2. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea NORD 2 | - orașul Sîngerei - s.Balatina, raionul Glodeni - s.Ciolacu Nou, raionul Fălești | 50 zile |
| Lotul 3. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea NORD 3 | - orașul Lipcani, raionul Briceni - s.Bădiceni, raionul Soroca - s.Onești, raionul Edineț - s.Căprești, raionul Florești | 50 zile |
| Lotul 4. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea CENTRU 1 | - mun. Strășeni - s.Micleușeni, raionul Strășeni - s.Sculeni, raionul Ungheni | 50 zile |
| Lotul 5. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea CENTRU 2 | - orașul Călărași - orașul Criuleni - s.Cocieri, raionul Dubăsari | 50 zile |
| Lotul 6. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea CENTRU 3 | - Orașul Nisporeni - s.Sărătenii Vechi, raionul Telenești - com.Peresecina, rnul Orhei | 50 zile |
| Lotul 7. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea SUD 1 | - orașul Ștefan Vodă - s. Ermoclia, raionul Ștefan Vodă | 30 zile |
| Lotul 8. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea SUD 2 | - orașul Leova - s.Tănătari, raionul Căușeni | 30 zile |
| Lotul 9. Consultanță elaborare PLIEC Regiunea SUD 3 | - orașul Tvardița, raionul Taraclia - s.Chirsova, UTAG | 30 zile |

OBIECTIVUL GENERAL AL CONSULTANȚEI

Obiectivul general al consultanței rezidă în oferirea suportului OSC-urilor și autorităților publice locale în elaborarea planului local integrat privind energia și clima în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 86/2025 cu privire la aprobarea Planului național integrat privind energia și clima pentru perioada 2025-2030 și modelul aprobat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) prin ordinul nr.48/AB din 23.10.2025.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

- Analiza cadrului normativ privind implementarea măsurilor de eficiență energetică și a modelului PLIEC aprobat de CNED prin ordinul nr.48/AB din 23.10.2025.

- Elaborarea PLIEC în corespundere cu modelul aprobat de CNED prin ordinul nr.48/AB din 23.10.2025:

- Elaborarea Inventarului de Emisii de Bază (BEI) pe baza datelor privind consumul final de energie;

- Elaborarea măsurilor de atenuare din cadrul PLIEC (economii de energie și reducerea emisiilor de GES);

- Pregătirea analizei privind riscurile și vulnerabilitățile (RVA);

- Elaborarea măsurilor de adaptare din cadrul PLIEC.

- Colaborarea și facilitarea unui proces participativ de elaborare a PLIEC împreună cu grupurile de lucru instituite de către APL și actorii relevanți din localitățile indicate în Tabelul 1 conform lotului/loturilor selectate;

- Elaborarea în format editabil (docx) a proiectului PLIEC și al versiunii finale;

- Elaborarea notei de fundamentare privind aprobarea PLIEC;

- Participarea la moderarea a cel puțin o sesiune de consultări publice a proiectului PLIEC(cu prezență fizică) ;

- Prezentarea spre aprobare consiliilor locale a PLIEC.

Serviciile de consultanță vor fi coordonate de către directoarea de proiect din cadrul I.P. Keystone Moldova.

LIVRABILE

- Planul local integrat privind energia și clima PER COMUNITATE conform lotului (proiect și versiune finală), care va fi livrat în format editabil (.docx), care să corespundă formularului aprobat de CNED;

- Notă de fundamentare cu privire la aprobarea PLIEC;

- Raport final de activitate, care să includă descrierea activităților realizate.

CERINȚE DE CALIFICARE  PENTRU OFERTANȚI

- Studii universitare în domeniul energetic sau similar;

- Minim 3 ani experiență în domeniul eficienței energetice;

- Experiență în elaborarea planurilor locale integrate privind energia și clima;

- Experiență de colaborare cu autoritățile publice locale, instituții publice și/sau sectorul privat în dezvoltarea sau implementarea de proiecte în domeniul eficienței energetice.

PERIOADA DE CONTRACTARE

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada 19 ianuarie 2026 – 31 martie 2026.

CONDIȚII DE CONTRACTARE

Keystone Moldova va semna un singur contract de prestări servicii cu persoana fizică/juridică pentru elaborarea PLIEC (în corespundere cu lotul/loturile indicate). Achitarea serviciilor va fi efectuată în conformitate cu contractul de prestări servicii. Condițiile de plată vor fi negociate și agreate de ambele părți. Plata va fi efectuată în lei moldovenești, prin transfer bancar.