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Anexa 1
la TERMENII DE REFERINȚĂ 
pentru Contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea a două ghiduri privind acreditarea serviciului social „Echipă Mobilă”: ghidul prestatorului de servicii sociale și ghidul expertului evaluator


OFERTA FINANCIARĂ
	Nr.
	Livrabil
	Descriere
	Număr zile de consultanță
	Termen

	1
	Structura detaliată pentru fiecare Ghid elaborat
	Documentarea procesului de organizare, funcționare și acreditare a serviciului social „Echipă Mobilă”. 
Elaborarea structurii detaliate a Ghidurilor.
	4
	5 noiembrie 2026

	2
	Versiunea preliminară a Ghidului prestatorului elaborată
	Elaborarea versiunii preliminare a Ghidului prestatorului pentru procedura de acreditare a serviciului social „Echipă Mobilă”.
	9
	16 noiembrie 2026

	3
	Versiunea preliminară a Ghidului expertului evaluator elaborată
	Elaborarea versiunii preliminare a Ghidului expertului evaluator pentru procedura de acreditare a serviciului social „Echipă Mobilă”.
	9
	30 noiembrie 2026

	4
	Versiuni revizuite ale ghidurilor
	Integrarea comentariilor și recomandărilor formulate de Keystone Moldova, Inspectoratul Social de Stat și alte părți consultate.
	4
	5 decembrie 2026

	5
	Versiunile finale ale ghidurilor
	Ghidul prestatorului și Ghidul expertului evaluator finalizate și validate cu Keystone Moldova și Inspectoratul Social de Stat, în format Word și PDF, însoțite de un scurt raport de consultanță privind activitățile realizate.
	2
	15 decembrie 2026

	
	Total
	28
	




*Notă: Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești și va conține toate contribuțiile și impozitul pe venit aferent (valoarea NET-ă + contribuții de asigurări sociale - 24% + contribuții de asigurări medicale - 9% + Impozitul pe venit).



OFERTA FINANCIARĂ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDL (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
				cu cifre			cu litere



Ofertant: _______________________
                 (Nume, prenume) 

Semnătura: ____________________  		Data:  _______________________ 
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