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Anexa 1
La TERMENII DE REFERINȚĂ
pentru selectarea unui consultant pentru identificarea necesităților de advocacy și elaborarea și implementarea planurilor de advocacy pentru actorii-cheie la nivel local

OFERTA FINANCIARĂ

	Nr.
	Sarcini
	Livrabile
	Număr zile consultanță

	1.
	Organizarea unei ședințe inițiale cu echipa Keystone Moldova pentru clarificarea obiectivelor, agendei, formatului instruirilor, calendarului de lucru și responsabilităților. Revizuirea documentelor relevante ale proiectului, a informațiilor disponibile privind refugiații, inclusiv refugiații cu dizabilități, și elaborarea conceptului metodologic pentru instruiri și planurile de advocacy.
	· Plan de lucru agreat; conceptul metodologic al instruirilor; 
· agenda-model; 
· lista materialelor și instrumentelor necesare pentru identificarea necesităților de advocacy.
	1 zi

	2.
	Pregătirea și facilitarea a șase instruiri offline de o zi, în rusă, în Chișinău, Bălți, Ungheni, Cahul, Comrat și Dondușeni pentru aproximativ 60 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivel I și II, structurilor teritoriale responsabile de asistență socială, sănătate și educație, Consiliilor Refugiaților și activiștilor comunitari. Instruirile vor aborda elemente de bune  practici în lucrul cu persoanele cu dizabilități, inclusiv refugiați cu dizabilități. O componentă distinctă a instruirilor va fi dedicată temei „Cum să faci advocacy”, prin care participanții vor învăța cum să identifice o problemă de advocacy, să formuleze mesaje clare, să stabilească obiective realiste, să identifice actorii responsabili și aliații locali și să aleagă metode adecvate de influențare și să urmărească implementarea acțiunilor asumate. Totodată, participanții vor fi sprijiniți să identifice necesitățile de advocacy la nivel local, să analizeze cauzele problemelor întâmpinate,  să formuleze soluții practice, realiste și adaptate contextului comunitar și să elaboreze planuri locale de advocacy.

	· Șase instruiri offline de o zi, în rusă
· materiale de instruire utilizate; 
· liste de participanți; 
· sinteza principalelor probleme și necesități de advocacy identificate în fiecare locație.
	6 zile

	3.
	Analiza informațiilor colectate în cadrul instruirilor și consultărilor, sistematizarea problemelor prioritare, identificarea actorilor responsabili și a oportunităților de colaborare locală. Suport în elaborarea a șase planuri locale de advocacy și follow-up, adaptate fiecărei locații, cu acțiuni indicative, responsabilități, termene orientative și recomandări pentru promovarea soluțiilor identificate.
	· Șase planuri locale de advocacy și follow-up elaborate pentru Chișinău, Bălți, Ungheni, Cahul, Comrat și Dondușeni; 
· matrice cu probleme prioritare, acțiuni propuse, actori responsabili și pași de follow-up.
	4 zile

	4.
	Prezentarea versiunilor finale ale livrabilelor către Keystone Moldova, integrarea feedbackului primit și transmiterea setului final de materiale. Elaborarea unei note finale de sinteză privind principalele constatări, provocări recurente, recomandări și pașii următori pentru implementarea și monitorizarea planurilor locale de advocacy. Expertul va asigura, până la sfârșitul anului 2026, follow-up-ul implementării planurilor la nivel local, verificând modul în care actorii locali realizează acțiunile asumate, documentând progresele și dificultățile și oferind recomandări pentru continuarea implementării.

	· Set final de materiale transmis; 
· șase planuri validate și ajustate; 
· notă finală de sinteză cu recomandări și pași de follow-up; 
· evidență succintă a verificărilor privind implementarea planurilor de advocacy la nivel local până la sfârșitul anului 2026.

	1 zi

	
	TOTAL
	
	12 zile



*Notă: Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești și va conține toate contribuțiile și impozitul pe venit aferent (valoarea NET-ă + contribuții de asigurări sociale - 24% + contribuții de asigurări medicale - 9% + Impozitul pe venit).    


OFERTA FINANCIARĂ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDL (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)     
                                          cu cifre                                                 cu litere  

Ofertant:  ___________________                      
                     (Nume, prenume)  

Semnătura: ____________________    Data:  _______
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