Anexa 1

la TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru Contractarea serviciilor de consultanță pentru prestarea serviciilor de instruire pentru organizațiile societății civile (OSC) privind elaborarea propunerilor de proiect în domeniul dezvoltării serviciilor sociale pentru copii aflați în situație de risc

OFERTA FINANCIARĂ

| Nr. | Sarcini | Livrabile | Număr ore de consultanță |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza documentației programului de granturi și dosarelor de manifestare a interesului/ conceptelor depuse de OSC-urile selectate pentru ambele loturi. Elaborarea conceptului de organizare a atelierelor pentru fiecare lot de concurs de granturi. | Concept de organizare a atelierelor de dezvoltare a proiectelor pentru fiecare lot de concurs de granturi. | 16 ore |
| 2 | Elaborarea agendei, metodologiei și materialelor de instruire pentru 2 ateliere de dezvoltare a proiectelor. | Agenda sesiunilor și setul de materiale de instruire elaborate. | 24 ore |
| 3 | Prestarea a 2 ateliere de dezvoltare a proiectelor, a câte 1,5 zile fiecare, pentru OSC-urile selectate. Facilitarea procesului de structurare și formulare a propunerilor de proiect în cadrul sesiunilor. | 2 ateliere de dezvoltare a proiectelor livrate conform agendei. | 32 ore |
| 4 | Evaluarea pre- și post-instruire a participanților. Prelucrarea chestionarelor. Elaborarea raportului de activitate cu privire la activitatea de consultanță prestată. | Raport de activitate cu privire la atelierele de scriere a propunerilor de proiect. | 8 ore |
| 5 | Organizarea sesiunilor de mentorat pentru OSC-urile participante la ateliere. Elaborarea raportului cu privire la sesiunile de mentorat. | Raport de activitate cu privire la activitatea de mentorat pentru OSC-uri prestată. | 200 ore |
|  |  | Total | 280 ore |

*Notă: Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești și va conține toate contribuțiile și impozitul pe venit aferent (valoarea NET-ă + contribuții de asigurări sociale - 24% + contribuții de asigurări medicale - 9% + Impozitul pe venit).

OFERTA FINANCIARĂ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDL (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

cu cifre			cu litere

Ofertant:  ___________________

(Nume, prenume)

Semnătura: ____________________  		Data:  _______________________