Anexa 1

la TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru contractarea unui/unei specialist/specialiste în Monitorizare, Evaluare, Responsabilizare și Învățare (MEAL)

OFERTA FINANCIARĂ

| Nr. | Livrabil | Sarcini principale | Perioada de realizare | Zile de consultanță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planul de monitorizare al proiectului elaborat | Elaborarea planului de monitorizare al proiectului și stabilirea procedurii de monitorizare, colectare și raportare a datelor. | Noiembrie 2026 – Ianuarie 2027 | 8 |
| 2 | Instrumente MEAL pentru OSC-urile subgrantate dezvoltate și funcționale | Elaborarea și actualizarea instrumentelor de colectare a datelor, a formularelor și șabloanelor de raportare; dezvoltarea bazelor de date pentru OSC-urile subgrantate. | Decembrie 2026 – Februarie 2027 | 17 |
| 3 | Suport tehnic și mentorat acordat OSC-urilor subgrantate | Oferirea de asistență tehnică și mentorat OSC-urilor pentru elaborarea indicatorilor, aplicarea instrumentelor MEAL și îmbunătățirea practicilor de monitorizare și raportare. | Ianuarie 2027 – Octombrie 2028 | 22 |
| 4 | Monitorizarea implementării subgranturilor și verificarea calității datelor | Monitorizarea progresului activităților și indicatorilor OSC-urilor; verificarea și validarea datelor raportate; identificarea riscurilor și formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea performanței și conformității. | Ianuarie 2027 – Noiembrie 2028 | 22 |
| 5 | Instrumente pentru evaluarea satisfacției beneficiarilor elaborate și validate | Elaborarea instrumentelor de evaluare a satisfacției beneficiarilor; coordonarea colectării și analizei feedbackului; formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea serviciilor și intervențiilor. | Aprilie 2027 – Septembrie 2028 | 6 |
| 7 | Contribuții la rapoartele narative către donator și sprijinirea evaluărilor externe ale proiectului | Contribuții la rapoartele intermediare și finale ale proiectului; elaborarea secțiunilor privind indicatorii și rezultatele; furnizarea datelor și suportului tehnic necesar pentru evaluările externe și documentarea lecțiilor învățate. | Noiembrie 2026 – Noiembrie 2028 | 6 |
|  | Total |  |  | 81 |

*Notă: Oferta financiară va fi prezentată în EURO și va conține toate contribuțiile și impozitul pe venit aferent (valoarea NET-ă + contribuții de asigurări sociale - 24% + contribuții de asigurări medicale - 9% + Impozitul pe venit).

OFERTA FINANCIARĂ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EURO (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

cu cifre			cu litere

Ofertant:  ___________________

(Nume, prenume)

Semnătura: ____________________  		Data:  _______________________