Anexa 1

la TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru contractarea unui/unei consultant/e individual/e pentru elaborarea Manualului operațional al Serviciului social „LOCUINȚĂ PROTEJATĂ”

OFERTA FINANCIARĂ

| Nr.r. | Descrierea sarcinilor | Livrabile | Număr zile de consultanță | Termen de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Elaborarea structurii Manualului operațional pentru Serviciul social ,,Locuință protejată” | Structura Manualului operațional | 1 zi | 22 iulie 2026 |
| 1.2 | Elaborarea primei versiuni a Manualului operațional pentru Serviciul social ,,Locuință protejată”, inclusiv dezvoltarea procedurilor operaționale, instrumentelor de lucru, modelelor de documente și anexelor aferente | Proiectul Manualului operațional al Serviciului social ,,Locuință protejată” | 10 zile | 5 august 2026 |
| 1.3 | Participarea la consultarea Manualului operațional cu prestatorii de servicii sociale ,,Locuință protejată”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și echipa proiectului. Notă: Keystone Moldova în coordonare cu MMPS va organiza 2 ședințe de consultare, iar consultantul/consultanta va prezenta proiectul Manualului operațional și va integra recomandările formulate în cadrul ședințelor. | Raportul de sinteză privind recomandările înaintate în cadrul ședințelor | 2 zile | 10 august 2026 |
| 1.4 | Redactarea variantei finale a Manualului operațional în corespundere cu recomandările formulate de către Keystone Moldova, prestatorii de servicii sociale și Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Versiunea finală a Manualului operațional pentru Serviciul social ,,Locuință protejată”. | 2 zile | 14 august 2026 |

*Notă: Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești și va conține toate contribuțiile și impozitul pe venit aferent (valoarea NET-ă + contribuții de asigurări sociale (24%) + contribuții de asigurări medicale (9%) + Impozitul pe venit.

OFERTA FINANCIARĂ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDL (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

cu cifre			cu litere

Ofertant:  ___________________

(Nume, prenume)

Semnătura: ____________________  		Data:  _______________________