Anexa 1

la TERMENII DE REFERINȚĂ

pentru contractarea unui/unei consultant/e individual/e pentru elaborarea Manualului operațional al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități

OFERTA FINANCIARĂ

| Nr.r. | Descrierea sarcinilor | Livrabile | Număr zile de consultanță | Termen de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea conceptului Manualului operațional al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | Conceptul Manualului operațional al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 1 zi | 18 noiembrie 2026 |
| 2. | Elaborarea primei versiuni a Manualului operațional al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv dezvoltarea procedurilor operaționale, instrumentelor de lucru, modelelor de documente și anexelor aferente | Proiectul Manualului operațional al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 11 zile | 4 decembrie 2026 |
| 3. | Participarea la ședința comună de consultare a Manualului operațional | Raportul de sinteză privind recomandările formulate în cadrul ședinței de consultare | 1 zi | 15 decembrie 2026 |
| 4. | Redactarea variantei finale a Manualului operațional în corespundere cu recomandările formulate de către Keystone Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Versiunea finală a Manualului operațional al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 2 zile | 23 decembrie 2026 |

*Notă: Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești și va conține toate contribuțiile și impozitul pe venit aferent (valoarea NET-ă + contribuții de asigurări sociale (24%) + contribuții de asigurări medicale (9%) + Impozitul pe venit.

OFERTA FINANCIARĂ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDL (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

cu cifre			cu litere

Ofertant:  ___________________

(Nume, prenume)

Semnătura: ____________________  		Data:  _______________________